## Registre
Registre des risques projet
Un risque par ligne · exemples fictifs à remplacer
Risques ouverts |  |  | Score ≥ 15 |  |  | Revues échues*
2 |  |  | 1 |  |  | 0
EXEMPLES FICTIFS
ID | Risque : cause → événement → impact | Catégorie | Probabilité 1–5 | Impact 1–5 | Score P × I | Quand vérifier ? | Responsable | Action maintenant | Signal d’alerte | Plan B si le signal arrive | Statut | Prochaine revue | Décision / prochaine action
EX-01 | Textes du site non validés → le client pourrait répondre après jeudi midi → la mise en ligne de lundi pourrait être retardée | Validation client | 3 | 4 | 12 | Jeudi à midi | Camille, cheffe de projet | Envoyer mardi une demande de validation claire, puis relancer mercredi | Aucune validation écrite jeudi à midi | Convenir avec le client d’une autre date ou d’un périmètre réduit ; ne publier que des textes validés | Ouvert |  | Obtenir une réponse écrite avant jeudi midi
EX-02 | Données historiques peu contrôlées → certains formats pourraient échouer à la migration → lancement retardé | Données | 4 | 4 | 16 | Avant la migration pilote | Responsable data | Tester un échantillon représentatif et fixer les règles de rejet | Plus de 5 % de lignes rejetées au test | Nettoyer un second lot et différer l’historique non critique | Ouvert |  | Fixer la date du test pilote

## Mode d'emploi
Utiliser ce registre
Commencez par EX-01, puis remplacez les exemples par vos risques.
1 Décrire | Écrivez une cause, un événement incertain et l’effet concret sur un objectif.
2 Évaluer | Choisissez probabilité et impact de 1 à 5. Le score se calcule seul ; il sert à trier, pas à prédire.
3 Agir | Nommez un responsable, l’action à faire maintenant, le signal à surveiller et le plan B.
4 Revoir | Fixez une date de revue. À chaque point, actualisez le score, la prochaine action et le statut.
Repères simples
Probabilité | 1 = peu plausible dans le contexte actuel ; 5 = très plausible à court terme.
Impact | 1 = effet mineur ; 5 = menace un objectif majeur, la sécurité ou une obligation.
Priorité | Score 15–25 = discussion prioritaire. Un impact 5 mérite une escalade même avec un score plus faible.
Statut | « Réalisé » signifie que l’événement s’est produit : suivez-le alors comme un problème.
Les lignes EX sont fictives. *Une revue sans date ne peut pas apparaître comme échue. Remplacez les exemples.